厨房设备工程合同书

甲方：                                 （以下简称甲方）

乙方：                                 （以下简称乙方）

甲、乙双方本着平等互利、共同合作的原则，就甲方委托乙方承接厨房设备制造

安装工程，并经双方友好协商达成如下合同：

- 一、工程名称：

- 二、工程地址：

- 三、工程内容：

- 1、炉具：燃气炉具及蒸柜的采购安装。

- 2、暖通：厨房排烟系统改造，增加鲜风系统，办公室、点心间、分餐间、洗碗间、加工区及热厨区增加天花空调机，打饭区增加盘管风机。

- 详见施工图纸和招标清单。

- 四、工程总造价： ¥：      元 ，计人民币大写为：

- 南沙金融大厦厨房设备采购工程是以采购项目清单为基础的总价包干，包含人工、包材料、包机械、包质量、包进度、包安全文明施工、包含施工配合费、包工期、包含施工措施费、包运输、包管理费、包利润、包规费、包风险、包税金等为完成本项目工程承包工作和服务所需的一切费用。

- 五、工程期限：

（1）即从签订合同 45个 日历天完工。施工期间饭堂需正常开早餐和午餐。

（2）自签订合同之日起      日历日内，甲方必须完全交出厨房场地给乙方进场安装使用。

（3）施工中有以下情况之一，乙方工期则应该顺延：

A、因自然灾害或人力不能抗拒的原因而被迫停工。

B、甲方提出变更计划或者变更设计方案而不能继续施工。

C、甲方未能按合同规定期限内交出厨房场地给乙方进场安装而影响乙方进场施工。

D、施工用电连续中断8小时以上，而影响正常作业。

E、甲方未按本合同的付款时间或付款进度支付款项，而影响到乙方的施工进度，则乙方工期相应顺延。

- 六、付款方式：

在本项目合同签订后，在收到发票之日起5个工作日内，支付合同总价的30%，计为人民币（￥       元）作为生产订金；工程完成并验收合格后，支付合同总价的65%，计为人民币（￥     元）作为工程进度款；剩余5%将在满1年维保期后，且收到发票之日起10个工作日内支付，计为人民币（￥     元）作为质保金。

- 七、施工设备以及其它条件：

1、在乙方施工前，甲方应在厨房内提供施工用电和用水各一处，供乙方安装使用，费用由甲方负责。

2、供本工程设备所使用的水源和电源，由甲方安装到厨房各设备使用位置，由乙方提供抽风管道设计布置图，穿墙孔由甲方负责。

3、甲方按工程图纸施工要求完成土建、供排水、电路设施。

4、厨房场地完工后，甲方应以书面形式通知乙方进场。

5、乙方进场施工前，必须提供技术人员及施工主管人员名单给甲方。

6、乙方厨具设备进场后，由乙方自己负责好现场厨具设备的保管和产品的完整，甲方人员须撤离厨房工地。

- 八、工程质量

1、乙方必须按合同附件（即设备清单）上的设备进行生产、制作、安装以及采购。

2、乙方必须严格按照设计图纸、产品结构指标和有关技术要求进行安装施工。

3、未经甲方同意不得随意修改图纸和施工方案。

- 九、标准和质量异议期限：

工程安装调试完毕后七天内，甲、乙双方必须组织人员进行验收，并签署验收单。按本合同设备清单内容的要求验收。有国家标准的，按国家标准和工程设计要求验收。甲方验收后质量异议期限为七天，超出期限一概视为产品合格。未经验收而甲方擅自使用，则视为甲方对乙方设备验收合格并且造成人为后果，自行负责。按国家验收标准，定购产品的规格和产品相关资料数据允许8-10%偏差，由甲方确认验收。

- 十、保修：

乙方所提供的所有产品免费保修壹年（机电设备按国家电器保修标准），经检查确属乙方设备质量问题，乙方保证派人无偿维修。保修期满后，乙方继续提供优质服务（仅收取零配件成本价）。

- 十一、违约责任：

1、甲方未付清乙方货款之前，乙方所提供的设备所有权归属乙方。

2、交货及付款超期，违约方应按合同总款的千分之三（每天）计息支付给对方。

3、甲、乙双方中的一方单方面毁约终止合同，毁约方应赔偿另一方相应的经济损失。

4、按国家合同法和合同条例（因履行本合同发生的和与本合同有关的一切争议，将由甲、乙双方当事人，通过友好协商解决，如果不能协商一致，应将争议提交南沙区人民法院审理解决）。

- 十二、互相互约：

1、货到甲方所在地时，甲方提供乙方所属设备堆放地和乙方在安装调试过程中所需的水和电。

2、乙方负责完成安装调试，直至验收合格正常运行。乙方提供的设备验收不合格的乙方应免费维修或更换，直至验收合格。

3、乙方必须遵守甲方有关施工现场的管理规定。

4、乙方必须向甲方提供水、电、土建、燃气等厨房工程配套的所有图纸及相关说明。

5、如货物为定制产品及定购设备，一经验收恕不退换。

- 十三、附则：

1、本合同为一式贰份，甲、乙双方各执壹份，自双方盖章签字之日起生效。

甲方：                                乙方：

法人代表（或委托代表）：               法人代表（或委托代表）：

地址：                                地址：

联系电话：                            联系电话：

签订日期：       年     月     日