慧视地块三旧改造方案

邀请招标文件

建设单位：广州南沙置业有限公司

二○一四年十二月三十一日

一、项目情况及招标内容：

1. 工程名称：慧视地块三旧改造方案

2. 工程地点：广州南沙区环市大道南8号

3. 项目简介：南沙慧视地块用地面积108028平方米，用地性质为工业用地，已建3栋建筑，包括：办公楼1栋4层，建筑面积6096平方米；供应商楼1栋4层，建筑面积7106平方米；生产大楼1栋4层，建筑面积11542平方米，总建筑面积为24746平方米。

4. 招标内容：前期资料收集整理、相关规划收集判读；现状调研，根据甲方提供资料对用地、建筑等建设行为进行统计；对区域的发展条件和周边建设情况进行摸底和研究；市场分析和项目业态等专业市场研究；城市设计（规划总平面方案）包括总平面布置，功能分区、道路交通系统、绿地系统等；项目效果图；项目技术经济方案；按照政府要求编制该地块三旧改造方案。

二、投标资质要求、承包方式及投标报价要求

1、资质要求：具有合法的营业执照，具有城乡规划编制资质乙级及以上。

2.、工程承包方式：本招标工程以国家现行有关规定和规范为依据，采用固定总价包干的方式承包。

中标单位按招标文件要求提供纸质的成果及电子PPT文档、WORD文件等电子成果。中标单位严禁将成果对外泄露，同时积极协助建设单位的立项、报建及用土规划等前期工作。

3.、报价要求：本项目限价50万元。

三、项目工期：

总工期75日历天，主要节点工作和工期如下

1、三旧信息与现状核查，工期15天，主要工作：规划调整程序前的基础资料准备和相关研究，包括：a、前期资料的收集、整理以及相关规划的收集和判读；b、对三旧相关信息（建库图斑、07年现状、国土二调数据）等进行研判；c、现状调研以及根据甲方提供资料对项目用地现状、建筑性质、质量、规模等进行统计；d、对区域的发展条件和周边建设情况进行摸底和研究。）

2、定位和规划策略研究，工期15天，主要工作：明确本项目实施的目标，项目的建设定位和对实施后的发展策略、开发规模以及目标市场进行研究，以明确项目和未来法定规划调整的方向并对各类建设指标的需求从业主的角度给予建议。）

3、规划设计方案，工期15天，主要工作：根据已完成的现状摸查、各类规划信息和项目的定位与开发策略进行详细的规划设计。包括总平面图的设计与技术经济指标表、项目的绿地系统、景观系统、道路系统以及规划结构和规划分期，以及必要的效果图。）

4、完成该地块改造方案初稿，工期15天，主要工作：编制该地块三旧改造方案初稿，并积极与南沙政府相关部门进行沟通，得到他们初步认可。

5、专家评审，完成终稿，工期15天，主要工作：邀请不少于5名专家对该方案进行评审，通过后，形成终稿，将相关资料移交我司。

6、其他工作，协助建设单位立项、报建及用土规划等前期工作，正式申报三旧改造事宜，沟通相关部门，领取规划指标文件。

四、咨询费用

投标单位根据《广东省城市规划收费标准的建议（行业指导价）》（2004）和市场价格情况报价，投标人报价时应该综合考虑方案编制及评审所产生的一切相关费用。

投标价包括了为实施和完成相应方案编制与评审所需的所有费用，包括但不限于：人工费、材料费、设备费、技术服务费、机械进退场费、分期进退场费用、管理费、各项措施费、方案编写费、配合协调费、考察费、专家评审费、会议费、差旅费、餐费、规费（按广州市建设项目收费标准）、利润、所有保险费、一切税费以及明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等所有费用。在合同执行期内总价固定不变，不因项目规模、工期及分期开工情况的变化及其它任何原因而调整。要求投标人按邀标文件的邀标内容并结合自身实力和市场因素进行报价（但不得低于自身成本）。

五、投标文件组成

投标文件一式二份，一正一副，以正本为准。投标文件必须密封包装，加盖投标单位公章并在封袋上写明“慧视地块三旧改造方案投标文件”。投标文件内容每页加盖投标单位公章。

投标文件内容：

1、投标书（格式见附表一）。

2、企业法定代表人证明书、法定代表人签名或盖章的参加本项目投标的有效授权委托书（原件编在正本中）。

3、企业营业执照及资质证书具有城乡规划编制资质乙级及以上（原件备查）。

4、投标人近三年获得省级二等奖以上或国家级三等奖以上的规划类奖项。

5、投入人员名单和主要职责（主要负责人要附业绩简历、相关毕业证、资格证复印件，原件备查）。

6、投标人近三年内类似业绩证明一项以上（原件备查）。

7、投标报价。

投标文件递交截止时间：2015年月01日08日9：30分前；递交地点：广州南沙金融大厦18楼建设管理部。联系人：蒋群英；联系电话：020-66813692

8、开标时间: 2015年01月08日9：40时；开标地点：广州南沙金融大厦18楼1807会议室。

六、咨询费支付方式

按每阶段完成成果支付工程款，合同签订后支付合同价10%，完成初稿并通过区国土规划部门初步审核后支付合同价20%，通过专家评审后支付合同价50%，取得规划指标并完成结算后，付清尾款。

若申报过程中由于政府原因取消该项目三旧改造，则咨询费按实际完成工作量进行结算。

七、评标定标办法

一、本评标办法采用综合评分法。

二、评标步骤：

- 符合性审查

评标委员会根据如下各项对投标文件进行符合性审查（见附表二），确定投标文件是否符合要求。符合性审查中的任何一条不符合招标文件规定则视为符合性不通过，只有通过符合性审查的投标文件才可进入技术评审和报价评审。

B.. 商务评审

评标委员会依据招标文件的要求和评分表中各项分值的规定，对投标文件进行综合评分，满分为100分。各个评委分别打分后，去掉一个最高分和一个最低分的平均值即为商务所得分值（见附表三）；商务评分乘以商务权重得到最终商务得分。

C.  报价评审

将评标委员会校核后的投标人的投标报价定义为评标价格。当有效投标人小于5家时，直接取各评标价格的算术平均值作为基准价格，当有效投标人大于5家（含5家）时，去掉一个最高评标价格和一个最低评标价格，再取各评标价格的算术平均值作为基准价格。

（1）等于基准价格的投标人报价得分为满分，满分为100分；

（2）高于基准价的投标人报价，每高于基准价1％扣2分，最低为零分。

计算公式为：投标人报价得分＝100－2×100×（投标人报价－基准价）/基准价

（3）低于基准价的投标人报价，每低于基准价1％扣1分，最低为零分。

计算公式为：投标人报价得分＝100－1×100×（基准价－投标人报价）/基准价

（4）报价得分乘以报价权重得到最终报价得分

D. 综合评审

将各投标人的最终商务得分和最终报价得分按下列方式相加得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人（得分相同时价格低者列前；得分及价格均相同时，商务指标优者列前）

- 商务及报价权重分配：

| 评分项目 | 商务评分 | 报价评分 |
| --- | --- | --- |
| 权重（总和为100%） | 60% | 40% |

- 根据上述最终商务得分及最终报价得分，代入下列公式计算各投标人的总得分。

评标总得分=F1*A1 + F2*A2  （A1＝0.6 A2＝0.4）

其中，F1、F2分别为最终商务得分及最终报价得分的汇总得分。A1为商务权重，A2为报价权重。

E. 中标候选人

评标委员会将出具评标报告，并推荐综合得分排名前两位中标候选人：综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，业主依法确定中标人。

F.其它说明

（1）投标报价书中有疑问或问题时，可要求投标人提出澄清，但这种澄清不应使其他投标人处于不公平的地位，澄清结果应以书面形式答复。如果有数字表示的小写与大写不一致时，以大写为准。副本与正本不一致时，以正本为准。（2）本次招标无投标补偿费。

附表一：

投 标 书

（本投标书随同投标文件于递交截止时间前，交给招标人）

项目名称：慧视地块三旧改造方案

投标人：

致： 广州南沙置业有限公司：

我方已收到并研究了上述项目的招标文件和招标要求。我方愿按这些文件的规定，按照本投标书，包括一并提交的所有文件材料，承担上述项目并修补其中任何缺陷。

我方遵守本投标书直至投标有效期满，在该日期前，本投标书对我方一直具有约束力，随时可接受中标。我方承认所附投标文件资料为本投标书的一部分。我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。

如果我方中标，将在合同规定的日期完成招标内容，按照上述文件完成项目。

投标人：（盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话/传真：                    /FAX

电子邮箱：

日期：2014年   月    日

附表二

投标文件符合性审查表

项目名称：慧视地块三旧改造方案

| 序号 | 评审项目 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件密封合格 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 企业法定代表人证明书、法定代表人签名或盖章的参加本项目投标的有效授权委托书（原件） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 企业营业执照及资质证书具有城乡规划编制资质乙级及以上（原件备查） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投入人员名单和主要职责（主要负责人要附业绩简历、相关毕业证、资格证复印件，原件备查） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标人近三年类类似业绩证明一项以上（原件备查） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标报价不高于限价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 评审结果 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过 2、表中全部条件满足为通过。 评委签名： 日期：2014年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附表三

投标文件商务评分表

项目名称：慧视地块三旧改造方案

| 评分标准 | 总分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 1、城乡规划甲级资质得30分。 2、城乡规划乙级资质得10分。 | 30 |  |
| 近三年自2011年12月起在广州地区的业绩，尤其是三旧改造或城市综合体设计的项目，每列1条得3分，总分不超过30分,其中南沙地区每列一条得5分，（项目不重复计分，按最高分得分）。 | 30 |  |
| 近三年自2011年12月起获得省级二等奖以上或国家级三等奖以上的规划类奖项：国家一等奖每项得4分，国家二等奖或省市一等奖每项得3分，国家级三等奖或省市级二等奖每项得2分，总分不超过20分。（项目不重复计分，按最高分得分）。 | 20 |  |
| 投入本项目的项目负责人必须为注册城市规划师并具备高级师职称，具有其中一项得2分，最高4分；主持过相关项目至少三项，每具备一项得2分，最多6分。 | 10 |  |
| 投标人拟投入本项目设计人员专业应齐备，含城市规划、建筑学、风景园林规划、给排水、交通等专业，专业齐备者得5分（专业职称证为准），设计人员需具备中级及以上职称；每增加一个注册城市规划师加1分，最多5分。 | 10 |  |
| 小计 | 100 |  |

备注：策划大纲中应当具备的项目若缺项的，该项目计零分。

企业类似业绩证明文件应提供合同（或协议）复印件。

评分标准相关证明材料齐备的，方予计分。

评标委员签字/日期：

附表四（本页接收投标文件时使用，结束时收回存档备查）

投标文件接收记录表格

项目名称：慧视地块三旧改造方案

| 序号 | 投标人名称 | 投标文件接收情况 | 投标人代表签名 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

为方便联络，请投标人代表的手机保持开启状态。

接收人：                     日期：2014年  月   日