金融大厦新增制冷机组工程(一期)

邀请招标文件

招标人：广州南沙资产经营有限公司(建设单位)

广州南沙置业有限公司(建设管理单位)

二○一五年二月六日

一、项目情况及招标内容：

1、工程名称：金融大厦新增制冷机组工程(一期)

2、工程地点：广州市南沙区海滨路171号金融大厦

3、工程概况：本工程为空调系统改造项目（一期）。大厦原有两套中央空调系统，其中一个“系统一”为1-4层裙楼空调系统，主机采用制冷量为4*142KW的蒸发式冷凝模块式冷水机组，设置在裙楼屋面，配备了3台冷冻水泵，设置在地下层设备房内；另一个“系统二”为5-19层主楼层空调系统，主机采用制冷量为2*737KW的蒸发式冷凝模块式冷水机组，设置在塔楼屋面，配备了3台冷冻水泵，设置在地下层设备房内。本工程拟对“系统一”进行改造，保留原有系统设备及末端管线，新增一套制冷设备，以补充原“系统一”各层的新风设备制冷功能失效以及原有制冷系统制冷效果不理想而欠缺的制冷量，达到使用要求。

4、招标内容：

（1）新增风冷模块式冷水机组的土建及安装工程（含设备采购）；

（2）新增变频冷冻水泵的土建及安装工程（含设备采购）；

（3）新增超薄吊顶柜式新风处理机土建及安装工程（含设备采购）；

（4）二层、三层、四层空调通风改造工程（含材料采购）；

（5）二层、三层、四层、五层空调水系统改造工程（含材料采购）；

（6）新增冷水机组配电系统工程（含材料采购）。

（详见招标图纸及工程量清单）

二、投标资质要求、承包方式及投标报价要求

1、资质要求：机电安装三级及以上资质

2、工程承包方式：在承包范围内，承包人包括但不限于包工、包料（甲供材料设备除外）、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包管理与配合协调服务和现场整体组织、包工程验收通过、包资料整理、包结算、包移交等。合同价款按施工图投标总价包干，其它项目措施费包干执行。

3.、报价要求：本项目限价71.47万元。

三、项目工期：

总工期50日历天，主要节点工作和工期如下：

| 序号 | 工作节点 | 节点计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备基础完成 | 2015年3月25日 |  |
| 2 | 设备、管道、电气安装完成 | 2015年4月18日 |  |
| 3 | 调试完成 | 2015年4月26日 |  |
| 4 | 交付使用 | 2015年4月28日 |  |

四、投标报价

投标单位根据招标单位提供的图纸、招标清单、限价、有关文件、招投标法律法规和计价文件和市场价格情况报价。

投标价包括了为实施施工图内容所有费用，包括但不限于：人工费、材料费、设备费、技术服务费、机械进退场费、分期进退场费用、管理费、各项措施费、深化设计费、方案编写费、配合协调费、考察费、专家评审费、会议费、差旅费、餐费、规费（按广州市建设项目收费标准）、利润、所有保险费、一切税费以及明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等所有费用。在合同执行期内总价固定不变，不因项目规模、工期及分期开工情况的变化及其它任何原因而调整。要求投标人按邀标文件的邀标内容并结合自身实力和市场因素进行报价（但不得低于自身成本）。

五、投标文件组成

投标文件一式二份，一正一副，以正本为准。投标文件必须密封包装，加盖投标单位公章并在封袋上写明“金融大厦新增制冷机组工程(一期)”。投标文件内容每页加盖投标单位公章。

投标文件内容：

1、投标书（格式见附表一）。

2、企业法定代表人证明书、法定代表人签名或盖章的参加本项目投标的有效授权委托书（原件编在正本中）。

3、企业营业执照及资质证书具有机电安装三级及以上（复印件，原件备查）。

4、投标人员名单和主要职责（主要负责人要附业绩简历、二级建造师证或小型工程项目经理证复印件，原件备查）。

5、投标人近三年内类似业绩证明一项以上（复印件，原件备查）。

6、若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投主要产品的合法授权证明（原件编在正本中）；

7、投标报价。

投标文件递交截止时间：2015年月02日13日9：30分；递交地点：广州南沙金融大厦18楼建设管理部。联系人：蒋群英；联系电话：020-66813692

8、开标时间: 2015年02月13日10：00时；开标地点：广州南沙金融大厦18楼1807会议室。

六、评标定标办法

一、本评标办法采用综合评分法。

二、评标步骤：

- 符合性审查

评标委员会根据如下各项对投标文件进行符合性审查（见附表二），确定投标文件是否符合要求。符合性审查中的任何一条不符合招标文件规定则视为符合性不通过，只有通过符合性审查的投标文件才可进入技术评审和报价评审。

B.  商务评审

评标委员会依据招标文件的要求和评分表中各项分值的规定，对投标文件进行综合评分，满分为100分。各个评委分别打分后，去掉一个最高分和一个最低分的平均值即为商务所得分值（见附表三）；商务评分乘以商务权重得到最终商务得分。

C.  报价评审

将评标委员会校核后的投标人的投标报价定义为评标价格。当有效投标人小于5家时，直接取各评标价格的算术平均值作为基准价格，当有效投标人大于5家（含5家）时，去掉一个最高评标价格和一个最低评标价格，再取各评标价格的算术平均值作为基准价格。

（1）等于基准价格的投标人报价得分为满分，满分为100分；

（2）高于基准价的投标人报价，每高于基准价1％扣2分，最低为零分。

计算公式为：投标人报价得分＝100－2×100×（投标人报价－基准价）/基准价

（3）低于基准价的投标人报价，每低于基准价1％扣1分，最低为零分。

计算公式为：投标人报价得分＝100－1×100×（基准价－投标人报价）/基准价

（4）报价得分乘以报价权重得到最终报价得分

D. 综合评审

将各投标人的最终商务得分和最终报价得分按下列方式相加得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人（得分相同时价格低者列前；得分及价格均相同时，商务指标优者列前）

- 商务及报价权重分配：

| 评分项目 | 商务评分 | 报价评分 |
| --- | --- | --- |
| 权重（总和为100%） | 40% | 60% |

- 根据上述最终商务得分及最终报价得分，代入下列公式计算各投标人的总得分。

评标总得分=F1*A1 + F2*A2  （A1＝0.4 A2＝0.6）

其中，F1、F2分别为最终商务得分及最终报价得分的汇总得分。A1为商务权重，A2为报价权重。

E. 中标候选人

评标委员会将出具评标报告，并推荐综合得分排名前两位中标候选人：综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，业主依法确定中标人。

F.其它说明

（1）投标报价书中有疑问或问题时，可要求投标人提出澄清，但这种澄清不应使其他投标人处于不公平的地位，澄清结果应以书面形式答复。如果有数字表示的小写与大写不一致时，以大写为准。副本与正本不一致时，以正本为准。（2）本次招标无投标补偿费。

附表一：

投 标 书

（本投标书随同投标文件于递交截止时间前，交给招标人）

项目名称：金融大厦新增制冷机组工程(一期)

投标人：

致： 广州南沙资产经营有限公司

广州南沙置业有限公司：

我方已收到并研究了上述项目的招标文件和招标要求。我方愿按这些文件的规定，按照本投标书，包括一并提交的所有文件材料，承担上述项目并修补其中任何缺陷。

我方遵守本投标书直至投标有效期满，在该日期前，本投标书对我方一直具有约束力，随时可接受中标。我方承认所附投标文件资料为本投标书的一部分。我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。

如果我方中标，将在合同规定的日期完成招标内容，按照上述文件完成项目。

投标人：（盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话/传真：                    /FAX

电子邮箱：

日期：2015年   月    日

附表二

投标文件符合性审查表

项目名称：金融大厦新增制冷机组工程(一期)

| 序号 | 评审项目 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件密封合格 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 企业法定代表人证明书、法定代表人签名或盖章的参加本项目投标的有效授权委托书（原件） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 企业营业执照及资质证书具有机电安装三级及以上（复印件，原件备查） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要负责人要附业绩简历、二级建造师证或小型工程项目经理证复印件，原件备查） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标人近三年类类似业绩证明一项以上（复印件，原件备查） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投主要产品的合法授权证明（原件编在正本中）； |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标报价不高于限价，工期满足招标文件要求 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 评审结果 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过 2、表中全部条件满足为通过。 评委签名： 日期：2015年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附表三

技术商务评分表

技术商务评分满分100分，考虑下列因素：

| 评审项目 |  | 分 值 | 评分分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品技术质量、性能评价 （提供相关证明） |  | 20 | 满足采购需求，提供优质产品，先进、稳定、安全、耐用，对比最优得20分 | 基本满足采购需求，提供优质产品，先进、稳定、安全、耐用，对比最优得得15分 | 对比一般得8分 | 对比最差得0分 |
| 近3年内生产商该系列机组在广州市内至少一个工程项目大于4个风冷模块机组的项目名称（提供合同复印件）。 |  | 20 | 有一项业绩得2分，每增加一项业绩加2分，最高得分20分。无业绩得0分。 |  |  |  |
| 售后服务能力 | 售后服务机构设置 | 5 | 在广州地区设立分支机构负责售后服务或售后服务机构得5分；无得0分。（需提供售后服务机构或分支机构营业执照复印件） |  |  |  |
| 制造商注册资金不少于3000万美元（或等额人民币）。制造商需为投标人提供本项目产品授权书。（提供复印件，原件待验）。 |  | 30 | 注册资金排名第一得30分，次之得20分，其他得10分，最差得5分。 |  |  |  |
| 厂家获得ISO9001:2000、ISOI4001:2004管理体系认证证书（提供复印件） |  | 5 | 具备ISO9001:2000、ISOI4001:2004管理体系认证证书得5分，其中一个证书得2.5分，无该证书不得分 |  |  |  |
| 投标机型应通过CRAA认证，并提供CRAA认证证书扫描件。（提供复印件） |  | 5 | 产品获得CRAA认证得5分，无该证书不得分 |  |  |  |
| 制造商须提供所投模块式风冷冷水（热泵）机组的性能检验报告(该检测报告须由国家认可实验室出具)，与企业的国家认可实验室认证证书一并提供。（提供复印件） |  | 15 | 产品获得国家节能产品认证证书并提供检测报告得15分，否则不得分 |  |  |  |

备注：企业类似业绩证明文件应提供合同（或协议）复印件。

评分标准相关证明材料齐备的，方予计分。

评标委员 签字                                               日期：

附表四（本页接收投标文件时使用，结束时收回存档备查）

投标文件接收记录表格

项目名称：金融大厦新增制冷机组工程(一期)

| 序号 | 投标人名称 | 投标文件接收情况 | 投标人代表签名 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

为方便联络，请投标人代表的手机保持开启状态。

接收人：                     日期：2015年  月   日

七、合同

注：按《广州市建设工程施工合同》示范文本（穗建筑〔2013〕598号）执行，另册。

工程编号：

合同编号：

建设工程施工合同

工程名称：金融大厦新增制冷机组工程(一期)

工程地点： 广州市南沙区海滨路171号金融大厦

发 包 人： 广州南沙资产经营有限公司（建设单位）

广州南沙置业有限公司（建设管理单位）

承 包 人：

签订日期：

广 东 省 建 设 厅 制

第一部分  协 议 书

发包人:（全称）广州南沙资产经营有限公司（建设单位）

广州南沙置业有限公司（建设管理单位）

承包人:（全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

- 一、工程概况

工程名称：金融大厦新增空调制冷机组(一期)

工程地点：广州市南沙区海滨路171号金融大厦

工程内容：本工程为空调系统改造项目（一期）。大厦原有两套中央空调系统，其中一个“系统一”为1-4层裙楼空调系统，主机采用制冷量为4*142KW的蒸发式冷凝模块式冷水机组，设置在裙楼屋面，配备了3台冷冻水泵，设置在地下层设备房内；另一个“系统二”为5-19层主楼层空调系统，主机采用制冷量为2*737KW的蒸发式冷凝模块式冷水机组，设置在塔楼屋面，配备了3台冷冻水泵，设置在地下层设备房内。本工程拟对“系统一”进行改造，保留原有系统设备及末端管线，新增一套制冷设备，以补充原“系统一”各层的新风设备制冷功能失效以及原有制冷系统制冷效果不理想而欠缺的制冷量，达到使用要求。

资金来源：企业自筹

- 二、工程承包范围、方式

承包范围：按发包人书面确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、招标文

件、承包人投标文件以及发包人及承包人双方签订的有关协议所包含的内容；

承包方式：在承包范围内，承包人包括但不限于包工、包料（甲供材料设备除外）、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包管理与配合协调服务和现场整体组织、包工程验收通过、包资料整理、包结算、包移交等。合同价款按施工图投标总价包干，其它项目措施费包干执行。

- 三、合同工期

工程合同工期总日历天数：50天。

拟从    年   月  日开始施工（以发出中标通知书的日期为开工日），至

年 月 日竣工完成。

- 四、质量标准

工程质量标准： 以国家或行业的质量检验评定标准为依据，达到合格工程标准

- 五、合同价款

合同总价（大写）： 人民币                  ；

（小写）：                         。

其中税金：                       。

项目单价：详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见附后造价咨询单位所出具的工程量清单及预算书。

- 六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一 致。

- 七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

- 八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并 保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

- 九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

- 十、合同生效

订立合同时间：    年  月 	日

订立合同地点：

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于 本施工合同双方签字盖章

之日生效。

（以下此页无正文）

建设单位：                          建设管理单位：

（公章）                            （公章）

地      址：                        地      址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电      话：                        电      话：

传      真：                        传      真：

开户银行：                          开户银行：

帐    号：                          帐    号：

邮政编码：                          邮政编码：

电子邮箱:                           电子邮箱:

承 包 人：                     （公章）

地    址：

法定代表人：

委托代理人：

电      话：

传      真：

开户银行：

账    号：

邮政编码：

电子邮箱：

第二部分 通用条款

（按广东省建设工程标准施工合同2009版执行）

第三部分 专用条款

注：带下划线的为增加的内容，不带下划线的为省2009版合同专用条款的范本内容

1．定义

1.53  所采用的书面形式包括：

文书；

信件；

□ 电报；

传真；

电子邮件；

□ 其他：

合同其他词语的定义解释

（1）、节点工期：指在经发包人和工程师批准的施工组织设计或者工程工期网络计划中载明的承包人按总日历天数（包括法定节假日）计算完成某一阶段或某一工序的承包天数。按工期网络计划的非关键线路和关键线路分为：一般节点工期和关键节点工期。

（2）、限期改正责任：指承包人在合同实施过程中较轻微地违反了工期、材料采购、工程质量、安全文明施工、环境保护及其他合同义务等方面的约定，但经过发包人提出后能够尽快弥补并不会对发包人造成损失而应承担的责任。

（3）、 一般违约责任：指承包人在合同实施过程中轻度违反了工期、材料采购、工程质量、安全文明施工、环境保护及其他合同义务等方面的约定。

（4）、严重违约责任：指承包人在合同实施过程中严重违反了工期、材料采购、工程质量、安全文明施工、环境保护及其他合同义务等方面的约定。

2．合同文件及解释

2.2 合同文件组成及优先顺序

（1）合同协议书；

（2）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

（3）中标通知书；

（4）本合同专用条款；

（5）本合同通用条款；

（6）招标文件；

（7）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）） （若有）；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）施工设计图纸；

（10）工程量清单；

（11）专用条款约定的其他文件。

5．施工设计图纸

- 5.1  施工设计图纸由发包人提供

（1）施工设计图纸提供的时间：开工前    天

- （2）施工设计图纸提供的数量：一式三套

- 5.2  施工设计图纸由承包人提供

- （1）承包人负责的施工图设计的内容：无

（2）施工设计图纸提供的时间：     /

（3）施工设计图纸提供的数量：     /

6．通讯联络

- 6.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式

- （1）各方通讯地址和收件人：

| - 发包人： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 通讯地址： | 收件人： | 邮政编码： |
| 承包人： |  |  |
| 通讯地址： | 收件人： | 邮政编码： |
| 监理单位： |  |  |
| 通讯地址： | 收件人： | 邮政编码： |
| 造价咨询单位： |  |  |
| 通讯地址： | 收件人： | 邮政编码： |

（2）视为送达的其他方式： 无

7．工程分包

7.1补充以下内容：本项目的专业工程，如承包

22．发包人代表

- 22.1  发包人代表及其权力的限制

（1）发包人任命（	）为发包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：	邮政编码：

联系电话：	传真号码：

（2）发包人对发包人代表权力做如下限制：设计变更、现场签证及其它涉及工程价款变更和费用增加的事项，需加盖项目管理单位印章。

23．监理工程师

23.1  负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师

（1）监理单位：	法定代表人 ：

（2）任命（	）为监理工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：	邮政编码：

联系电话：	传真号码：

23.3（12）需要发包人批准的其他事项：按监理合同执行

24．造价工程师

24.1  负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

(1)  造价咨询单位：/	法定代表人：/

(2)  任命（/）为造价工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：/	邮政编码：/

联系电话：/	传真号码：/

24.3（7）需要发包人批准的其他事项：按造价咨询合同执行

25．承包人代表

25.1  承包人任命（        ）为承包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                                 邮政编码：

联系电话： 	传真号码：

27．承包人劳务

27.5 承包人向雇员支付劳务工资

a.工资的支付

a.1承包人应保证每期所获进度款优先安排民工工资的发放，否则，发包人有权在下一期进度款或履约保证金中扣除一定款项作为民工工资保证金，必要时直接支付给民工个人。

a.2承包人应当根据劳动合同约定的民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。承包人在合同有效期内应根据国家及省市相关法律规定的更改，提高或降低民工的工资。”

a.3承包人支付民工工资应编制工资支付表，如实记录支付表，支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查。

a.4非经发包人同意，本工程不得分包。发包人同意分包的，承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付民工工资。承包人的专业分包或劳务分包单位的责任同样视为承包人的责任。

a.5承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付民工工资，否则，视为违约，并按相应条款处罚。

28．工程担保

28.1承包人担保

没约定担保，本款不适用；

28.4 发包人不需向承包人提供支付担保。

29．发包人风险

29.2  发包人风险

（5）由于地质、邻近建筑物、古树名木和物价上涨等非承包人原因造成施工过程中费用的增加：此通用条款不执行

31．不可抗力

31.1  不可抗力因素

（1）当地气象部门规定的情形：异常天气：仅指20年一遇的洪水、10级（含本数）以上台风。承包人应于台风、爆雨天气结束之日起7日内，向本地气象部门索取广州地区台风、爆雨天气资料或报告（含气象实况及对此分析的内容），连同施工日志、施工现场照片办理证据保全公证，方可认定为不可抗力。

（2）当地地震部门规定的情形；里氏5级（含本数）以上地震。

（3）当地卫生部门规定的情形；

（4）专用条款约定的其他情形：异常地质状况：因异常地质状况影响建设工程基础施工的，承包人必须在出现地质状况之日起7天内，向建设工程质量管理部门申请鉴定，并出具鉴定书证明异常地质状况影响施工。

32．保险

32.1	发包人委托承包人办理保险事项有：

合同通用条款第 32.1 款的第（1）项；

合同通用条款第 32.1 款的第（2）项；

合同通用条款第 32.1 款的第（3）项；

合同通用条款第 32.1 款的第（4）项。

合同价款已包含以上四项费用。

承包人应为下列事项办理保险：

（1）工程开工前，为施工场地内自有人员办理意外伤害保险；

（2）为施工场地内的自有施工机械、设备办理保险。

- 由承包人自行负担本款第（1）、（2）的总保险费。

- 32.8	担保内容和责任等事项的约定：无

33．进度计划和报告

本工程工期划分为关键节点工期和一般节点工期二类控制。根据本项目工期网络计划安排，承包人必须在施工组织设计文件中分专业详细区分和列明本工程的关键节点工期和一般节点工期，并报经工程师和发包人批准后实施。

工程实际进度与经工程师确认的进度计划或者更新进度计划不符时，工程师认为本工程或其中任何部分工程进度滞后而不能按预定工期完工，则应将此情况通知承包人，承包人应据此编制修改工程进度计划，采取工程师同意的必要措施加快工程进度。如承包人未能在工程师发布指令后10天内采取有效措施，工程进度仍然无明显改进，发包人有权解除部分或全部合同，将未完工程另行发包或者划拨给其他有能力的第三方，承包人必须无条件服从，由此所造成的损失全部由承包人承担，并不免除承包人的违约赔偿责任。

33.3	承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：发包人收到后7天内予以确认或提出修改意见。

34．开工

34.1  按发包人通知执行

- 34.2  监理工程师在本合同签订后的（	）天内签发开工令。

□ 按合同通用条款规定的 42 天。

其他时间：按协议书执行

35．暂停施工和复工

35.4  发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的责任

因发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人顺延受影响的关键工期，发生的费用及利润不予以索赔。

发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：无

35.5  发包人不按规定支付工程款造成暂停施工的责任：此通用条款不执行

36．工期及工期延误

36.3  工期顺延：此通用条款不适用，另约定为：

合同履行期间，由于下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人顺延受影响的关键工期，发生的费用及利润不予以索赔。本款发生顺延的工期，由承包人提出，经现场工程师核实后由合同双方当事人协商确定；协商不能达成一致的，由现场工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。构成争议的，由合同双方当事人按照合同专用条款86条规定处理。

（1）不可抗力；

（2）按专用条款29.2规定的发包人风险。

41．质量与安全管理

41.4  由于承包人原因造成质量事故，除按国家及行业规定由上级主管部门实施处罚外，发包人将根据法定部门认定的事故等级，要求承包人承担违约赔偿责任。具体规定为：

（1）发生一级重大事故，承包人按所发生事故的分项工程总价5％，向发包人交纳违约赔偿金，且赔偿金数额不得低于人民币20万元，同时发包人将有权解除全部合同；

（2）发生二级重大事故，承包人按所发生事故的分项工程总价3％，向发包人交纳违约赔偿金，且赔偿金数额不得低于人民币10万元，同时发包人将有权解除部分合同；

（3）发生三级重大事故，发包人将要求承包人承担严重违约责任2次；

（4）发生四级重大事故，发包人将要求承包人承担一般违约责任2次。

（5）工程竣工验收达不到合同约定的质量标准的，承包人向发包人交纳审定结算总价2%的违约金。

（6）工程保修期内发现质量不合格，承包人必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级，并按该不合格项目所处分项工程造价5%计算向发包人承担支付违约金的责任。

（7）成品保护

承包人在施工过程中必须对已完成的材料、成品、设备进行有效保护。在验收前的成品、设备其表面光洁度和质量若受到任何原因的损坏均由承包人负责。

在监理、发包人进行的日常文明施工检查中发现承包人存在违反合同规定的问题，将书面通知承包人立即整改，被连续发现2次，由承包人承担一般违约责任1次；被连续发现3次，承包人必须承担严重违约责任1次，以此类推直至承包人切实改正为止。

42．质量目标

42.1  工程质量标准：按协议书约定执行

45．安全文明施工与环境保护

45.1  安全文明施工的内容：承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 承包人应负责现场全部作业的安全，在合同工程施工、完工及修补缺陷的整个工程期限内：全面负责所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围的现场（包括某些尚未完工的和发包人尚未接管的工程）处于有条不紊和良好的状态。根据工程师或当地政府要求，在需要的时间和地点，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便，遵守和执行防火、安全文明施工和夜间施工规定。承包人应保证施工期间行人、车辆等的通行，不能进行全封闭施工。施工临时占用人行道等设施，由承包人办理有关手续，发包人协助，所需费用由承包人负责。同时承包人有责任协助公安、交通等部门维护所在现场地段的交通与人流，既保证施工安全，也保护车辆和行人的畅通和安全。投标文件中已考虑有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其它开支。

施工场地文明施工的要求：本合同工程现场文明施工必须严格按以下文件执行，并挂牌施工接受监督：

a.广州市建设委员会制定的《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）或若有最新的相关规定按最新的规定执行；

b.广州市建设委员会制定的《广州市建委关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》（穗建质[2008]（1008）号）或若有最新的相关规定按最新的规定执行；承包人应按照文件的要求对施工现场采取必要的围蔽设施，保持施工现场的文明、有序，同时与周边坏境进行必要的隔离，保证施工人员以及过往行人、车辆的安全，其为履行此项义务而需要的各项材料、设备和临时设施，其费用已包含在合同价中，不另行计量支付。

- c.承包人应保持现场整洁，保证卫生要求，合理地安排临时设施，存放和处置好设备及材料，及时清运垃圾和余泥，处理好污水、余泥排放。工程完工后，承包人应立即从施工现场搬走或清除承包人的设备、材料、垃圾以及各种临时设施，并保持施工现场和工程清洁整齐，但承包人应保留他为在缺陷责任期内履行其义务而需要的材料、设备和临时设施，其费用已包含在合同价中，不另行计量支付。

- 45.3 承包人对施工场地负有管理责任，包括，门卫、卫生、车辆管理、治安、防盗等，禁止在场地内乱倒余泥（包括外部车辆进入场地乱倒余泥），每发现一次，承包人承担一般违约责任一次。场地围蔽的范围、形式等需满足建委及其他相关职能管理部门最新规定并满足发包人要求。该项费用已包含在合同价中。

45.6 施工场地清洁卫生的要求：承包人须按发包人批准的施工组织设计进行施工现场布置、放置材料机械及其他设施，及时将施工垃圾、余泥运出场外，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。

本工程竣工验收后10天内，承包人应对建筑物进行清洁并对施工场地进行清理。建筑物的清洁应达到以下要求： 清运施工现场留下的余泥杂物，并达到验收要求；施工场地的清理应达到以下要求：拆除在施工现场范围内的临时设施及临时水电设施，满足相关规定要求。该项费用已包含在合同价中

46．测量放线

46.1  施工控制网资料提交的时间：按通用条款的约定

46.4  测量放线误差的约定：按相关规范要求

48．发包人供应材料和工程设备

- 48.1  发包人是否供应材料设备

发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

□ 发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。

48.8  发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式：另行约定

49．承包人采购材料和工程设备

- 49.1  承包人采购的材料和工程设备：按相关约定

- 49.2  承包人供货与清点要求：按通用条款执行

- 49.6  承包人按附件所示指定选用的几个生产厂家或供应商中选定一家，详见合同附件《发包人供选用主材设备品牌一览表》。承包人不得自行更换品牌。若发包人需更换中标主要材料品牌，承包人办理品牌变更呈批手续。但费用不变更。

49.8  发包人指定的生产厂家或供应商：无

53．隐蔽工程和中间验收

53.1  中间验收部位有：按现行的验收规定执行

56．工程变更

56.2  工程变更内容：合同履行期间，发包人可对合同工程或其任何部分的形式、质量或数量作出变更；。

56.3  承包人提出合理建议应得的奖励：无

56.4  工程变更导致合同价款和工期的调整：承包人不能因为各种工程量的减少提出费用索赔，不能因为工程量的增加提出工期索赔。

58．竣工验收

58.1  竣工验收标准：为保障工程竣工档案的正常移交，发包人在竣工结算审定后，保留结算价1％作为档案移交保证金。承包人必须在工程竣工验收后90天内，按广州市建设工程档案整理与移交办法提交一式四套完整的工程档案原件，经监理方确认合格后，移交发包人。发包人在收到完整的符合规定要求的竣工资料后90天内完成档案移交工作。发包人完成向有关部门的档案移交后15天内，向承包人返还档案移交保证金。发包人完成档案移交15天后无故仍不返还承包人的档案保证金的，承包人可以书面催告发包人或按本合同关于争议的约定处理。

58.6  接收工程：竣工验收合格后，发包人有权根据实际情况确定接收期限；如发包人未接收工程的，承包人应对未移交工程妥善照管，并承担照管费用。

58.8  单位工程和工程部位验收：发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程或工程部位导致承包人费用增加的，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

- 58.9  合同工程需在施工期运行的约定：

59．缺陷责任与质量保修

59.3  缺陷责任：工程竣工验收时或保修期内发现质量不合格，承包人必须在规定限期内返工；返工后经检验仍不合格的，除继续返工至合格外，还必须向发包人交纳违约金，具体数额按该不合格项目所处分项工程造价的1％计算。承包人还必须承担因此造成的第三方损失和承担由此引起的法律责任。

属于承包人的保修内容，承包人末能在规定期限内到场维修（或遇到突发事件，承包人无法及时到场维修），发包人有权将维修任务委托其他施工单位，其维修费用以发包人核定为准，在承包人的质量保修金中核减。

59.6  缺陷责任期的约定：缺陷责任期为2年。

59.8  工程质量保修的约定：按附件五《工程质量保修书》执行。

62．工程计量和计价

62.2  工程计量和计价的要求

工程量确认

a.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日。

a.2工程计量的规定：

（1）一切计量工作都应在监理工程师在场情况下，由承包人测量，计量记录须经监理工程师和发包人审核。对于质量不合格或因无原始技术记录而使其质量无法确认的工程内容，将不予计量，不予结算；

（2）凡超过了图纸所示范围工程量或发包人指示的所有工程量，都不予计量。

（3）按合同有关条款规定由发包人检测的项目，发包人另委托专业单位进行检测，对于检测不合格的工程，检测费用发包人将向承包人索赔，并按合同有关条款要求承包人返工到合格为止，才予以按原工程量和单价计量；经检测合格的项目，检测费用由发包人承担；

（4）设计图纸要求承包人预埋（预留）的管件、洞口等，承包人未有施工，造成发包人委托的安装施工单位施工困难，从而增加发包人的费用的，发包人将向承包人索赔由此造成的损失。

63．暂列金额

63.1	合同工程的暂列金额为：无。

65．暂估价

- 65.3	非招标专业工程的暂估价：无。

66．提前竣工奖与误期赔偿费

66.1	提前竣工奖的约定：

没约定提前竣工奖的，本款不适用。

□ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为 	元，提前竣工奖的最高限额是 元。

- 66.2	误期赔偿费的约定：

- (1)	每日历天应赔付额度为        /     	元。

(2)	误期赔偿费最高限额是        /       元。

(3)  详见95.补充条款（95.1承包人工期延误违约责任）

67．优质优价奖

- 67.1	优质优价奖的约定：

没约定优质优价奖的，本款不适用；

□ 约定优质优价奖的等级：

- 67.2	优质优价奖的计提与支付：

□国家级质量奖，合同价款的 3%，即      /	元；

□省级质量奖，合同价款的 2%；即        /	元；

□市级质量奖，合同价款的 1%；即        /	元。

68．合同价款的约定与调整

68.1  约定合同价款：合同价款即为投标价。合同价款中包括的风险范围：附后投标书中投标总价在整个合同执行期间均不作任何调整。

- 68.2  合同价款的调整因素包括：

经发包人同意的工程设计变更；

费用索赔事件或发包人负责的其他情况；

发包人指示；

68.3  合同价款调整的办理：承包人应在上述情况发生后14天内，按本合同规定的计价调整原则和程序，将调整原因、方式、初步的拟调整金额等以书面形式通知造价咨询，经造价咨询和发包人审核批准后，以签订补充合同或协议的形式对该合同价款的调整予以确认，并可作为调整拨付工程进度款的依据。

71．分部分项工程量清单缺项漏项事件

- 发包人不接受承包人因为造价咨询公司所出具的清单及招标控制价中缺项漏项而提出调整综合单价、合价及提高收费标准的要求。

72．工程变更事件

- 72.2  工程变更，导致综合单价调整的方法：

□ 按合同通用条款的规定调整。

按以下方法调整：

b.现场签证的计价

由于施工场地、条件和设计变化必需进行现场签证时，所有现场签证必须在10天内由监理单位、发包人相关人员签字盖章确认。当现场签证的造价超过合同造价   5％以后，所有现场签证必须在10天内报送发包人，由发包人的造价工程师签字盖章确认。凡是没有经过监理单位的注册造价工程师和发包人签字盖章确认的现场签证，其增加的费用由承包人自负。

c.变更管理

c.1设计变更管理：

当工程出现特别变化，按原计划无法实施或可能造成较大浪费时，由现场工程师负责汇集、分析情况，会同设计单位和有关单位进行研究，以书面形式提出设计变更的申请，经发包人审核同意后方可进行设计变更。如发包人同意进行设计变更的，则设计单位必须在发包人同意之日后三日以内提出正式的设计变更申请文件，并由现场工程师对此文件提出书面意见后交发包人审定。正常情况下，必须完成上述程序后，承包人方可按批复后的变更设计继续施工；如因时间紧迫，可由设计人员在确定的变更方案上现场签名确认，现场工程师签署意见，并由发包人同意后交承包人实施相应的工程变更；但设计单位必须在现场签署变更方案之日后的三13内补交正式的设计变更文件，并按正式程序补办审定手续。

- c.2工程变更管理

原则上工程变更必须有发包人审核同意的设计变更书面文件作为实施的依据，但有以下的情况例外：即经现场工程师确认无需出具设计变更文件的工程变更，由现场工程师签署书面意见，并交发包人书面审定同意后方可实施。

c.3所有的工程变更必须以发包人的书面意见为实施依据，否则，所增加的工程造价发包人不予承认。

c.4发包人承包人按下列方法调整变更工程的费用。

（1）工程量清单中已有项目的综合单价按照投标文件中的该项目清单综合单价执行，不作调整（当发生本条款61.1条所描述的事件时，调整综合单价）。

（2）投标文件中已有类似项目（类似项目指组成工程量清单综合单价的子目中，除主材规格型号、材料等级变更发生变化外，而人工、机械及主材辅材消耗量未发生实质性改变的项目），则参考类似项目，计算综合单价时只调整主材价格。材料单价按投标文件中相同材料价格，若投标文件中没有相同材料价格则按以下公式计算：

P=P0+(P1-P2) ×调整系数

式中：P0参考类似的投标文件中综合单价；P1为实际使用的材料施工时所在季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中的指导价；P2为原主材投标文件所在季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中的指导价；调整系数为0.9。如投标文件中类似项目的综合单价有两个以上，则按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。若指导价无固定价格，仅有上下限值的按中间值（如石材等）；《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》没有的材料单价，由发包人、承包人双方经市场考察后共同确认，不再乘以调整系数。

（3）投标文件中没有相同项目或类似项目的综合单价，按以下计费程序计算。

| 序号 | 名称 | 计费方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费 | ∑工日含量×投标文件中的人工单价 | 工日含量按定额或按定额换算，人工单价以文件规定的标准为最高限额。 |
| 2 | 材料费 | ∑材料含量×材料单价 | 材料含量按定额或按定额换算，材料单价按专用条款60.1（2）中相应做法确定。 |
| 3 | 机械费 | ∑机械台班含量×机械台班单价 | 机械台班含量按定额或按定额换算，单价按投标文件中相同的机械台班单价，投标文件中没有的，按实际施工同期广州地区指导价。 |
| 4 | 管理费 | （1）×投标文件内相应的管理费费率 | 费率以定额规定的标准为最高限额 |
| 5 | 利润 | （1）×投标文件内相应的利润费率 | 费率以定额规定的标准为最高限额 |
| 6 | 综合单价 | （1＋2+3+4+5） |  |

上表中的“定额”是指《广东省建筑工程综合定额2010》、《广东省装饰装修工程综合定额2010》、《广东省安装工程综合定额2010》等，“指导价” 是指施工同期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》。

（4）措施费按72.3执行。

（5）规费及税金按政策性文件规定相应调整。

72.3 新增项目措施项目费的调整方法

□ 按合同通用条款的规定调整。

不调整：

73．工程量的偏差事件

- 73.2  工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：此通用条款不执行

73.3  调整措施项目费的方法：此通用条款不适用，按如下约定：工程量偏差引起的措施项目费变化不予以调整00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

价工合同双方签字盖章，发包人00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000。

75．现场签证事件

- 75.3  现场签证报告确认约定的时间：

76．物价涨落事件

合同价款不因物价涨落而调整的。

77．合同价款调整程序

77.1 设计变更文件（或指令）涉及合同价款和工期调整时，承包人接到设计变更（或指令）有效文件后在14天内申报工程价款和工期调整报告。

79．预付款

79.1  预付款的约定

没约定预付款的，本款不适用。

□约定预付款的，预付款的金额为发包人向承包人支付工程预付款的金额和时间：工程预付款按扣除了招标人暂列金额、暂估金额和安全防护、文明施工措施费后的合同承包价20％计算，计       元（招标人暂列金额计      元，暂估价     元。），按发包人的资金情况拨付预付款。

79.4  预付款扣回方式

没约定预付款的，本款不适用。

□ 预付款按照期中应支付工程款的 	%扣回，直到扣完为止。

□其他方式：在第一期工程进度款支付时，用以抵扣工程进度款。

80．安全文明施工费

80.1  安全文明施工费的内容、范围和金额的约定

- （1）安全文明施工的内容和范围

□ 按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。

合同双方的其他要求：按粤建价函[2007]39号文的有关规定执行

（2）安全文明施工费的总金额详见投标文件。

- 80.2  安全文明施工费的预付金额、支付办法和抵扣方式

按合同通用条款的规定。

文明施工

- a.文明施工措施

a.1承包人必须严格执行各级政府有关文明施工的规定，将承诺的文明施工措施和现场资源的投人落实到位。

a.2经监理、发包人批准本工程文明施工主要措施落实计划为：在工程正式开工后45天内，由承包人按本条款格式形成正式合同附件，按合同份数送各方存档。附件内容必须以监理、发包人批准的施工组织设计和准确开工日期为准。

81．进度款

- 81.1  支付依据

- 发包人同意承包人按实际的交地情况分段编制工程用资计划，经发包人审批同意后，作为支付工程进度款的依据之一。

- 支付期间

□ 以月为单位。

□ 以季度为单位。

以形象进度为准，具体为：

□ 本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项：

81.3 工程款（进度款）的支付修改为：

（1）工程款（含预付款、进度款及劳保金等发包人代付款项）的支付总额，当工程进度完成50％时，至多累计支付至合同价的40%；

（2）工程完成后，支付至已完工程量的80%，且至多累计（包括预付款、进度款及劳保金等发包人代付款项）支付至合同额的80％；

（3）待工程竣工验收，承包人提交了合格完整的竣工资料，发包人在收到承包人有关结算资料，经发包人审定后15天内付至经审定工程结算价的95%；工程结算价5%作为质量保修金，待保修期满后结清，付款比例结合工程保修及档案移交的有关约定执行。

（4）承包人必须及时支付工人的工资和材料供应商的材料费，不得以任何理由拖欠。如工人或材料商因被拖欠工资或材料费而反映到发包人处，需发包人出面协调，且经发包人调查了解确定为承包人责任的，每发生1次，承包人须承担一般违约责任1次；如因上述的拖欠，造成较大社会影响，或确属承包人责任且经发包人出面协调3次以上承包人仍拒不执行的，承包人除必须承担严重违约责任以外，发包人还有权将其拖欠的金额从应付工程款中直接支付给被拖欠方。

82．竣工结算与结算款

- 82.1  结算的程序和时限：

□ 按合同通用条款的规定办理。

不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为：

a.承包人按照附后的投标文件中投标报价作为包干价部分的结算。变更部分按72条执行。

b.承包人必须对其所报竣工结算的准确性负责。

c.结算审定后，发包人发现工程款超付，则承包人必须在收到发包人的通知后15天内无条件退还发包人，若承包人迟延退还工程款，除向发包人退还超付工程款，还应向发包人支付该超付工程款的利息，该利息以银行同期贷款利率的2倍计算。

d.承包人有义务按d条《工程结算评审资料送审要求》完成相关资料的搜集、整理，直至符合有关部门的要求。

- e.工程结算资料送审要求

- （一）需要提供的结算资料：

（1）工程结算书：

（2）工程量计算书；

（3）钢筋抽料表（土建专业适用）：

（4）工程承包合同;

（5）工程竣工图；

（6）工程竣工资料；

（7）图纸会审纪录：

（8）设计变更单：

（9）工程洽商记录；

（10）监理工程师通知或发包人施工指令;

（11）会议纪要；

（12）现场签证单：

（13）材料设备单价呈批审核单；

- （14）综合单价呈批审核单；

（15）招标文件；

（16）投标文件、中标通知书；

（17）甲供材料收货验收签收单；

（18）其他结算资料：

（19）资料签收表。

- （二）对送审结算资料的具体要求

（1）结算书：每项工程的结算书要求分两部分组成：第一部分是竣工图部分，要求以竣工图纸、投标文件中标价构成的内容为主要部分，包括图纸会审记录、设计变更、发包人施工指令等；第二部分由现场签证、工程洽商记录以及其他有关费用组成。上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘；

（2）工程量计算书：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单、发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。用电脑编制的工程量计算书应提供相应的拷贝磁盘；

（3）钢筋抽料表（土建专业适用）：用电脑抽料的钢筋用量表要求提供相应的拷贝磁盘，用手工抽料的钢筋用量表要求提供详细的抽料表和明细汇总表，详细的抽料表应注明钢筋所在构件名称、施工部位、钢筋编号等；

（4）工程承包合同：包括发包人与承包商签订的工程承发包合同、经甲方确认的乙方与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册；

（5）竣工图：用于结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字，同时要求有发包人的审核人签字和单位盖章确认。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用的增减，在结算评审中不予考虑；

（6）竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。竣工资料要求发包人在确认表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关内容与该项目送审资料的实际内容相一致。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找；

（7）图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认；

（8）设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理（安装工程要分专业）装订成册。设计变更单要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，同时要求有发包人同意按相关的设计变更进行施工的签认意见和单位盖章确认；

（9）工程洽商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录要求有发包人相关人员的签字和单位盖章确认；

（10）发包人施工指令：要求根据发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。发包人施工指令要求有发包人相关人员的签字和单位盖章确认；

（11）会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要要求有参与会议的各方代表签字，发包人盖章确认；

（12）现场签证单：要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，现场签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图，并有发包人相关人员签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对工程造价进行审核的签字和盖章；

（13）材料设备单价呈批审核单：凡在工程招标文件或工程承包合同中未明确的主要材料设备单价，要求根据材料设备单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，要求有使用该材料设备的专题会议纪录、材料发票、购买合同等有效材料设备价格凭证等。每份审核单手续必需完备，要求有发包人相关人员的签字和单位盖章确认；

（14）综合单价呈批审核单：在作为合同附件之一的工程量清单中未列但在施工过程中发生的项目，应由施工单位编制单价分析表，报发包人审核综合单价。在结算资料送审时，要求按综合单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，如材料设备专题会议纪录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知等；

每份综合单价呈批审核单手续必需完备，要求有发包人相关人员的签字和单位盖章确认，并且有造价工程师对综合单价进行审核的签字和盖章；

（15）招标文件：招标文件包括图纸、合同条件、技术规范、工程量清单。招标文件应整理装订成册；

（16）投标文件、中标通知书：包括技术标、经济标、投标承诺书、投标补充函、中标通知书；

（17）甲供材料收货验收签收单：按甲供材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类整理装订成册。要求甲供材料收货验收签收单上有施工单位、材料供货单位、监理单位、业主代表签字和单位盖章确认；

（18）其他结算资料：凡上述未提及而在结算评审中需要的资料均需提供，例如：施工日记、地质勘察报告、非常用的标准图集、应由施工单位承担而由建设单位支付的费用证明如甲方代缴施工水电费票据、余泥排放费证明等；

（19）资料签收表：按送审结算资料的内容列表，以便资料的移交和管理。资料签收表上应注明资料内容、份数和页数（标注页码），并且对所有复印资料的真实性进行确认。资料签收表一式两份，由资料移交人和接收人分别签名，必要时加盖双方单位的印章。

84．质量保证金

- 84.2	质量保证金扣留：按《工程质量保修书》执行

(1)  质量保证金的金额

按合同通用条款的规定，即按合同价款的 5％。

□ 其他为：

(2)  质量保证金的扣留

按合同通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为5%。

□ 其他方式：

- 84.3	质量保证金的返还时间：按《工程质量保修书》执行

85．最终清算付款

- 85.1	最终结清申请报告 提交份数：按发包人要求

提交期限：按发包人要求

86．合同争议

- 86.4	争议调解或认定机构

按合同通用条款的规定。

86.6	双方同意选择下列一种方式解决争议：

□ 向 广州 （仲裁机构）申请仲裁。

向有管辖权的人民法院提起诉讼。

87．合同解除

87.3  因承包人原因解除合同，增加以下内容：

87.3.2解除部分合同

发包人向承包人发出解除部分合同通知后，承包人必须在2天内停止该部分工程的施工，并将机械、材料、物体、人员从该部分工程的施工现场撤离。停工3天内，发包人、监理单位将会同承包人对己完成工程量进行清点：只承认己发生并投入，且符合质量验收标准的部分，对己订货未到现场或在现场未使用的材料、设备等均不予承认，由承包人自行处理；对于承包人己施工但经检验不合格的工程，承包人必须在限期内拆除，并清运出工地，由此带来的承包人损失发包人不予负任何责任。承包人必须作好与发包人重新确定施工单位的配合工作，在7天内作好己施工部分技术资料和实物的交底、移交工作。承包人因没有履行上述义务而给发包人带来工期延误和其它损失，承包人应承担发包人实际损失赔偿责任 ，发包人有权解除全部合同。

87.3.3解除全部分合同

发包人向承包人发出解除全部合同通知后，承包人必须在2天内停工，10天内机械、材料、物件、人员全部清理离场。停工3天内，发包人、监理单位将会承包人对己完成工程量进行清点，清点原则按合同约定条款。承包人未在规定期限内离场，发包人要权将其留在现场的材料、设备和其物件临时转到其它堆放处，由此产生的搬运、保管费用应由承包人负责，在此过程中出现的任何非发包人主观故意引起的损坏、遗失由承包人自行负责，处理费用由承包人在损害赔偿保证金中承担。由于合同解除，引致发包人工期延误及其它方面的损失，发包人可要求承包人赔偿。停工7天内，承包人应将全部与工程相关的技术资料无条件移交给发包人，任何因移交资料不完整、不及时引起工程工期延误和其它损失均由承包人负责，发包人有权要求承包人作出因此而引起的一切经济赔偿。

87.6  合同解除后双方的责任和义务：合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理尾款的效力，亦不能免除承包人对己完工项目的保修责任。

91．保密要求

91.1	提供保密信息的期限：无

94．合同份数

- 94.1	提供合同文本

□ 按合同通用条款的规定，由发包人提供。

不按合同通用条款的规定，提供方式为：

94.2	本合同正本 1式 3份，具有同等法律效力，由建设单位保存 1份，建设管理单位保存 1份,施工承包单位保存 1份。本合同副本 1式12份，三方各执 4 份。

95.补充条款

95.1承包人工期延误违约责任：

因承包人原因导致工期延误的，承包人应按下述约定承担违约责任，情况严重的，发包人有权单方面部分或全部解除合同，给发包人造成损失的，承包人承担赔偿责任：

①承包人违反第34条约定延期开工的，每迟延开工1天，应给发包人支付5000元的违约金；迟延开工超过 5 天的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包。

②因承包人原因导致合同约定的节点工期比计划滞后5日以上（包括5日），承包人必须承担一般违约责任1次；滞后8天以上（含8天），承包人必须承担严重违约责任1次，且承包人应在2天内制定出具体可行的自行赶工措施，报发包人和监理工程师批准后实施，由此增加的相关费用不予补偿；滞后10天以上（含10天）并确实表明承包人已无法采取正常赶工措施弥补工期损失的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包。

③承包人违反第38条约定造成工程不能按照约定的竣工日期竣工的，每逾期1日，承包人向发包人支付1万元/天违约金；逾期超过10天的，承包人除必须支付违约金和赔偿损失外，发包人还有权单方解除未完成部分工程合同。

第四部分 附件

附件一  中标通知书

附件二  投标文件投标报价书

附件三　投入本项目的主要人员表（见投标文件）

附件四  工程质量保修书

附件五  廉政合同

附件六  发包人供选用主材设备品牌一览表

(以下此页无正文)

附件五

工程质量保修书

招 标 人：广州南沙资产经营有限公司(建设单位)

广州南沙置业有限公司(建设管理单位)

承 包 人：

为保证广州南沙国际旅行社办公室室内装修工程施工专业承包在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

1．质量保修范围

即承包人施工的工程范围。

2．质量保修期

2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 5 年；

（3）电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 2 年；

（4）供热、供冷系统工程为 2 个采暖期、供冷期；

（5）装饰装修工程为 2 年；

（6）其他项目 1年  。

3．质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修，保修费用从质量保修金内扣除。

3.2 发生紧急抢修事故的（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.3 在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用

质量保修等费用，由责任方承担。

5．质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第 84 条赋予的规定一致。

6．其他

6.1 合同双方当事人约定的其他质量保修事项：

6.2 本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。

6.3 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

（以下此页无正文）

附件六

廉 政 合 同

招 标 人：广州南沙资产经营有限公司(建设单位)

广州南沙置业有限公司(建设管理单位)

承 包 人：

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1	双方权利和义务

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处理。

2	发包人义务

2.1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3	承包人义务

3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4	违约责任

4.1 发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。

4.2 承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

5 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6	合同法律效力

本合同作为  （工程名称）  工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7	合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8  合同份数

本合同正本 1式 3份，具有同等法律效力，由建设单位保存 1份，建设管理单位保存 1份,施工承包单位保存 1份。本合同副本 1式12份，三方各执 4 份。

（以下此页无正文）

建设单位：                          建设管理单位：

（公章）                            （公章）

地      址：                        地      址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电      话：                        电      话：

传      真：                        传      真：

开户银行：                          开户银行：

帐    号：                          帐    号：

邮政编码：                          邮政编码：

电子邮箱:                           电子邮箱:

承 包 人：                     （公章）

地    址：

法定代表人：

委托代理人：

电      话：

传      真：

开户银行：

账    号：

邮政编码：

电子邮箱：

附件七

| 金融大厦新增制冷机组工程(一期)主要设备材料品牌选用表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 建议厂家或品牌 | 备注 |
| 1 | 超薄吊顶柜式新风处理机 | 麦克维尔、天加、约克、特灵 |  |
| 2 | 电动二通阀（比例积分式） | 上海嘉德、上海标一、东莞新宇 |  |
| 3 | 阀门 | 上海标一、上海精嘉、南海永泉、天津津滨 |  |
| 4 | 镀锌钢管 | 广州钢管厂、珠江钢管厂、华捷 |  |
| 5 | 保温层 | 华美、凯茵、贝柠、富乐斯 |  |
| 6 | PVC管 | 联塑、雄塑、国通 |  |
| 7 | 风冷模块式冷热水机组（配水流开关） | 麦克维尔、天加、约克、特灵 | 制冷剂：R410A优先 |
| 8 | 变频离心式冷冻水泵（配弹簧减震器） | ITT、格兰富、ABS、威乐 | 1用1备 |
| 9 | 电动刷式过滤器 | 南京双杰、珀蓝特、东莞新宇 |  |
| 10 | 压差控制装置 | 瓦特斯、上海巨良、天津津滨 |  |
| 11 | 无缝钢管 | 鞍钢、珠江钢管厂、华捷 |  |
| 12 | 塑壳断路器 | 施耐德、ABB、西门子 | 低压柜内更换 |
| 13 | 配电箱、控制箱 | 梅兰、基业、白云 |  |
| 14 | 阻燃电力电缆 | 庆丰、南洋、广州电缆厂、上海胜华 |  |
| 15 | 金属线槽 | 中兴、宏际、永年盛、广州文兴 |  |