南沙必克强厂房屋面防水补漏工程及外墙脱落修复工程招标文件

一、建设单位：广州南沙经济技术开发区工业公司

二、项目名称：南沙必克强厂房屋面防水补漏工程及外墙脱落修复工程

三、施工主要内容：按要求把屋面约350平方米做卷材防水、外墙麻石面修复约200平方米、外墙落水管拆除及更换约170米、变形缝防水补漏约30米。

四、工期：30天。

五、质保期：工程验收合格后2年。

六、投标单位的条件：具备防水防腐保温工程专业承包贰级或以上资质。

七、投标单位需报送的资料：

1、营业执照的复印件；

2、建筑企业资质证书复印件；

3、施工方案；

4、投标承诺函（附件4）；

5、投标报价书和工程量清单（附件1）、总投标报价书（附件2）；

6、法定代表人（负责人）资格证明书和法定代表人（负责人）委托代理人的委托书（附件3）；

以上报送资料均需加盖公章，否则按作废标处理。

八、投标报价：本工程采取总价包干，包施工、包安装、维保、包材料、包质量、包安全、包风险、包施工措施费、包保险费、包一切税费以及明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等所有费用。请各投标单位按本工程报价单（详见附件1）结合施工现场状况、自身实力和市场因素进行报价。

九、本工程限价最高不得超过人民币：玖万柒仟贰佰捌拾元贰角玖分（￥97280.29元），否则按废标处理。

十、付款方式（每次付款开款发票采用增值税专用发票）：

1、工程完工后7天内付工程总额的80%；

2、工程竣工验收合格后7天内付工程总额的15% ；

3、余额在竣工验收合格之日起计满2年保修期且无质量问题后7天内免息付清。

十一、评标定标原则：按招标文件的要求，经资格审查后，最低报价单位中标。

十二、投标和开标安排

1、投标方应于2018年10月19日10：00 前将投标书一式两份（密封）递交到广州市南沙金融大厦1807室。

2、开标时间：2018年10月19 日10：00

3、开标地址： 广州市南沙金融大厦1807室。投标人参加开标会的须凭身份证入场，受委托人须持授权委托书和本人身份证入场。

4、联系人：陈工，咨询电话：66806173。

广州南沙经济技术开发区工业公司

2018年10月16日

附件1工程量清单

附件2

总 报 价 书

| 序号 | 项 目 内 容 |  | 报价（元） | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南沙必克强厂房屋面防水补漏工程及外墙脱落修复工程 |  |  | 详见附件1 |  |
| 总报价（大写） |  |  |  |  |  |

附件3

授 权 委 托 证 明 书

(法人或其他组织及个人工商户用)

(      )第   号

兹授权 为我方委托代理人, 其权限是： 有效期限至 年 月 日 附:代理人姓名: 性别： 身份证号码: 注册号码: 企业类型: 经营范围: 法定代表人(负责人): 授权单位(盖章): 年 月 日

广州市工商行政管理局监制

附：代理人身份证复印件

法定代表人（负责人）证明书（存根）

（       ）第      号

现任我单位 职务，为法定代表人（负责人），特此证明。 有效期限： 签发日期： 单位： （盖章）

法定代表人（负责人）证明书

（法人或其他组织个体工商户用）

（      ）第      号

…………现任我单位 职务，为法定代表人（负责人），特此证明。 有效期限： 年 月 日 附：代表人性别： 年龄： 身份证号码： 注册号码： 企业类型： 经营范围： 单位： （盖章） 年 月 日

广州市工商行政管理局监制

附：法人代表身份证复印件

附件4：

投标人承诺函

致：广州南沙经济技术开发区工业公司

本投标人已详细阅读了南沙必克强厂房屋面防水补漏工程及外墙脱落修复工程招标文件， 自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、若本投标人南沙必克强厂房屋面防水补漏工程及外墙脱落修复工程项目中标，我司将按人民币大写：    元（小写：¥       元）的价格，按贵司招标文件和设计图纸要求保质保量完成本工程项目任务。

2、本投标人自愿在    个日历天内按照招标文件及合同条件的要求完成项目任务，按时竣工验收并向招标人移交项目。

3、本投标人承诺投标报价中已考虑了为南沙必克强厂房屋面防水补漏工程及外墙脱落修复工程的所有费用，包括但不限于：人工费、材料费、设备费、技术服务费、机械进退场费、管理费、各项措施费、深化设计费、配合协调费、规费（按广州市建设项目收费标准）、利润、所有保险费、一切税费以及明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等所有费用，在合同执行期内总价固定不变。若我司违反上述承诺，贵司有权随时终止合同而另行选择中标单位，贵司不须为此承担任何法律责任和赔偿责任，由此给贵公司造成的损失由我方承担。

4、本投标人完全同意招标文件中约定的付款方式。

5、本投标人理解贵公司有权拒绝包括投标价格最低的投标在内的任何投标，认可贵公司的一切评标结果，不需要解释原因。同时也理解，贵公司不负担我们的任何投标费用。

6、本投标人承诺中标后认真执行有关安全施工的规章制度，进行安全技术培训，设置安全保障设施，严格遵守安全操作规程，施工中如发生伤亡事故及一切经济损失和责任由我方承担负责。

投标人：(公章)

法定代表人或委托代理人：

日期：2018年  月  日

附件5                                合同编号：

工 程 承 包 合 同

工 程 名 称：

发包方(甲方)：

总承包方(乙方)：

签 订 时 间：

签 订 地 点：

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订合同

第一条  工程项目

一、工程名称：南沙必克强厂房屋面防水补漏工程及外墙脱落修复工程

二、承包范围和内容：

1、主要内容：外墙麻石面修复约200平方米、屋面防水卷材约350平方米、外墙落水管拆除及更换为约170米、伸缩缝防水补漏约30米。

地址：广州市南沙区南沙人民路必克强厂房

三、工程造价总价包干（含税）：人民币￥   元，大写:    ；

第二条  资质

1、建筑企业资质证书具备防水防腐保温工程专业承包贰级；2、营业执照；（均在有效期内）

第三条  工程期限

商定工程总工期为甲方具备进场施工条件后 30天内完成且通过的竣工验收并交付使用。

甲乙双方应在开工当天签署具备进场施工条件确认书，如乙方在未签署具备进场施工条件确认书情况下进场施工的，视为甲方已具备进场施工条件。

第四条  工程质量

一、本工程质量由甲方现场确定施工工程质量必须达到合格（验收标准按业主设计要求及行业规范执行）。

二、乙方所使用的原材料、设备、构配件、半成品必须为正规厂家的全新产品，符合设计要求，并应附出厂合格证或材质证明。

第五条  工程付款方式（每次付款开款发票采用增值税专用发票）

一、工程完工后7天内付工程总额（80%）工程款人民币￥ 元。

二、工程竣工验收合格后7天内付工程总额（15%）工程款人民币￥ 元。

三、余额为5%保修金（人民币￥   元）在竣工验收合格之日起计满2年保修期且无质量问题后7天内免息付清。

第六条  质量保修

一、乙方应按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

二、保修期为本工程竣工验收合格之日起计满贰年内。如乙方未履行保修责任的，甲方有权自行聘请第三方进行保修，有关费用由乙方承担，且甲方有权不向乙方支付保修金。

第七条  甲乙双方责任

甲方的责任：

一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的直接损失。

二、工程中途因甲方原因造成停建、缓建或由于甲方提出的设计变更要求造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方的实际损失并顺延竣工日期。

三、无偿提供本工程堆放材料的场地给乙方使用，积极配合乙方进行此工程项目需求，确保工程顺利进行。

四、由于甲方原因导致甲方不按合同规定拨付工程款，每日按工程总额的万分之叁偿付逾期付款违约金。

乙方的责任：

一、 施工单位在施工期间必须出具现场施工人员（至少两人，在施工有效期内）的综合意外伤害保险包括意外伤害（保险金额为200000.00元或以上）和意外医疗（保险金额为20000.00元或以上）。

二、乙方施工过程中应做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作，否则需承担相应赔偿责任。

三、因施工造成工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。

四、工程不能按合同规定的工期完成竣工验收交付使用的，乙方应每日按工程总额的万分之叁向甲方支付逾期交付违约金。

五、乙方在施工过程中自行负责安全文明施工和安全防护措施并承担其相关费用，因乙方原因发生重大伤亡事故或其他任何安全事故而造成自身工作人员或第三方人员的伤亡和财产损失，由乙方承担因此而发生的全部费用及法律责任，甲方不承担其任何费用和法律责任。

第八条  合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，可依法向广州市南沙区人民法院提起诉讼，违约方应承担守约方因处理本合同项下纠纷所产生的包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等损失。

第九条  附则

一、本合同一式 陆 份，甲、乙双方各执 叁 份。

二、本合同自双方代表签字之日起生效，工程竣工验收符合要求，保修期结束后终止。

三、本合同签订后，甲、乙双方如需要变更合同条款的，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的附件，与本合同不可分割，并具有同等效力。

甲方：                                        乙方：

签名代表：                                    签名代表：

地址：                                        地址：

开户银行：                                    开户银行：

帐号：                                        帐号：

联系电话：                                    联系电话：

日期：   年月   日                            日期：  年 月  日